## Backlog
ID | Épique | User Story | Rôle | Priorité (Must/Should/Could) | Critères d'acceptation (résumé) | Sprint cible | Statut | UC | Remarques
US-01 | Accès | En tant qu’utilisateur, je veux me connecter afin d’accéder à l’outil selon mon rôle. | Tous | Must | Connexion OK; sinon message; redirection selon rôle | Sprint 1 | À faire | UC-01 | Contrainte liée à l'expression des besoins ; une seule fonctionnalité dans le sprint 1.
US-02 | Référentiels | En tant qu’admin, je veux gérer les étudiants afin de suivre les stages. | Admin | Must | CRUD + validations + archivage | Sprint 2 | À faire | UC-02
US-03 | Référentiels | En tant qu’admin, je veux gérer les entreprises afin d’associer un stage à une structure. | Admin | Must | CRUD + email/tel valides | Sprint 2 | À faire | UC-03
US-04 | Stages | En tant qu’admin, je veux créer/modifier un stage afin d’enregistrer la période et le lien étudiant/entreprise. | Admin | Must | Dates cohérentes; filière obligatoire; liens OK | Sprint 2 | À faire | UC-04
US-05 | Affectations | En tant qu’admin, je veux affecter un prof de suivi et de visite afin de répartir le travail. | Admin | Must | Affectations persistées; visibles dashboard; historique | Sprint 2 | À faire | UC-06
US-06 | Suivi | En tant qu’enseignant, je veux mettre à jour les statuts afin de suivre les documents/jalons. | Enseignant | Must | Droits OK; statuts sauvegardés; visible dashboard; trace | Sprint 2 | À faire | UC-07
US-07 | Pilotage | En tant qu’utilisateur, je veux une vue “Suivi & Visite” filtrable afin de piloter l’avancement. | Admin/Enseignant | Must | Filtres; tri; pagination; vue selon rôle | Sprint 2 | À faire | UC-08
US-08 | Exports | En tant qu’admin, je veux exporter en CSV/Excel afin de partager les listes. | Admin | Must | Export respecte filtres; fichier lisible | Sprint 2 | À faire | UC-09

## Définitions
ID | Identifiant unique de l’élément du backlog. Il sert à retrouver facilement une user story (ex : US-01, US-02…).
Epic | Grande fonctionnalité ou thème qui regroupe plusieurs User Stories. C’est un besoin global découpé ensuite en petites fonctionnalités.
User Story | Description courte d’une fonctionnalité du point de vue de l’utilisateur. Souvent formulée : « En tant que [rôle], je veux [fonction] afin de [bénéfice] ».
Rôle | Type d’utilisateur concerné par la user story (ex : administrateur, client, étudiant, visiteur…).
Priorité (Must/Should/Could) | Importance de la fonctionnalité selon la méthode MoSCoW Must : indispensable, Should : important mais pas critique, Could : optionnel / amélioration
Critères d’acceptation (résumé) | Conditions qui doivent être respectées pour considérer la fonctionnalité comme terminée et validée. Ils servent de référence pour les tests.
Sprint cible | Sprint dans lequel l’équipe prévoit de développer la user story (ex : Sprint 1, Sprint 2…).
Statut | État d’avancement de la user story (ex : À faire, En cours, En test, Terminé).
Lien UC | Lien vers le Use Case (cas d’utilisation) ou un document détaillant le fonctionnement de la fonctionnalité.
Remarques | Informations complémentaires : contraintes, décisions, précisions métier, notes de l’équipe, etc.

## Sprint 1
ScrumMaster : Pierre Houllière
À faire | Responsable(s) | Co-responsable / relecteur | En cours | À valider | Terminé
US-01 ¦ T01-01 Page connexion | Esteban LAURENT | Hugo CANU |  |  | X
US-01 ¦ T01-02 Logique connexion + sécurisation | Pierre HOULLIERE |  |  |  | X